**PROGRAM ROZVOJE OBCE LELEKOVICE PRO ROKY 2016-2021**

**B. NÁVRHOVÁ ČÁST**

**B1: STRATEGICKÁ VIZE**

Lelekovice chtějí být obcí, která bude i nadále vyhledávaným místem pro bydlení i trávení volného času, ohleduplná k životnímu prostředí a hojně navštěvovaná jako snadno dostupný turistický cíl v atraktivním prostředí s množstvím přírodních zajímavostí a s bohatou historií.

Na základě analytické části PRO, ankety provedené mezi obyvatelstvem a diskuze zastupitelů nebyla vytipována žádaná oblast, na kterou by se mělo při správě obce zaměřovat přednostně. Lelekovice se budou postupnými kroky, dle aktuální situace a finančních možností přibližovat k cílům vytyčeným vizemi v jednotlivých oblastech.

**STRATEGICKÉ VIZE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 10-15 LET**

1. OBLAST - **VZHLED OBCE, ÚDRŽBA**

Upravená obec se sladěnými povrchy komunikací a chodníků, upravenými a snadno udržovatelnými plochami veřejné zeleně, jednotnými prvky mobiliáře a dalších viditelných součástí infrastruktury a občanské vybavenosti.

Komunikace a chodníky opravené, jednotného vzhledu, snadno udržovatelné.

Sjednocování osvětlení v celé obci.

Eliminace nadzemního vedení el. energie a veřejného osvětlení všude tam, kde je to možné.

Jednotné plakátovací plochy.

Jednotná, esteticky upravená kontejnerová stání.

Veřejná zeleň-nová výsadba, stromořadí, upravené předzahrádky, okolí místních komunikací i pěšin vedoucích do rekreačních a odpočinkových zón.

Vybavení údržby-dostatečné množství pracovních prostředků-křovinořezů, multifunkčních sekaček a další vybavení dle počtu zaměstnanců údržby a potřeb obce.

Komunální vozítko pro čištění komunikací a převoz většího množství materiálu s dalšími nadstavbami.

2. OBLAST - **TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACE**

Fungující kanalizace, kvalitní opravené komunikace, mosty, respektování chodců, v rámci možností zvýšený počet parkovacích míst.

Splašková kanalizace dostupná ve všech částech obce. Fungující dešťová kanalizace. Elektřina a kabely veřejného osvětlení vedené v zemi, všude tam kde je to možné. Jednotné sloupy a světla veřejného osvětlení. Fungující rozhlas.

Zrekonstruovaný celý hlavní tah obcí, jednotné obrubníky, vjezdy ke komunikacím, zálivová parkovací stání, výsadba.

Místní komunikace -nový povrch, obrubníky po obou stranách, jednotné nájezdy k nemovitostem. Respektování chodců -chodníky, tak kde to není možné pak úprava provozu a značení tak, aby se parkování omezilo jen na jednu stranu a vznikl prostor pro chodce na straně druhé.

Mosty -bezpečné a funkční. Na základě opakovaných mostních prohlídek provedené opravy a úpravy.

3. OBLAST - **ŠKOLSTVÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST, PÉČE O SENIORY**

Prostorově a kapacitně dostačující MŠ, ZŠ a kuchyně s jídelnou. Občanská vybavenost odpovídající obci o zhruba 1900 – 2200 obyvatelích, umístěné nedaleko krajského města.

MŠ - navýšená kapacita mateřské školy.

ZŠ - dostatečný počet kmenových tříd, skladových prostor a sborovna pro učitele. Prostorové zázemí pro družinu. Prostorově vyhovující výdejna stravy a jídelna -minimální směna 50 dětí.

Prostorná a polohou dostupná tělocvična s prověrkou BOZP, zařazená do registru škol. Školní hřiště s umělým povrchem v blízkosti školy.

Školní zahrada -plně funkční a interaktivní s přírodní učebnou a vlastním zdrojem užitkové vody.

Vzhledem k narůstajícímu počtu seniorů v populaci řešit do budoucna starost o tuto významnou část obyvatelstva.

Opravený a udržovaný hřbitov. Dokončená prezentace půdorysu hradu.

Hasičská zbrojnice odpovídající hygienickým předpisům, dostatečné vybavení hasičů.

4. OBLAST - **PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT**

Dostatečné zázemí pro volnočasové aktivity všech občanů bez rozdílu věku. Upravená sportoviště a prostranství vhodná pro pořádání obecních a jiných akcí.

Nové hřiště u hasičky respektující potřeby hasičského sportu.

Reorganizace fotbalového areálu zahrnující nové šatny se zázemím a skladovacími prostory, bufetem, nové hřiště s umělým povrchem, navýšení parkovací kapacity a bezpečnější přechod a vstup do areálu.

Prostranství před Sokolovnou upravené pro pořádání hodů a jiných celoobecních akcí.

Ideální stav Sokolovny (není ve vlastnictví obce):

Oprava střechy, komínů, rýn a svodů. Rekonstrukce elektroinstalace.

Nová přístavba (lehká dřevostavba) a zateplení budovy – 2 štít jižní str.

Zateplení budovy – 3 západní zeď. Zastřešení a uzavření terasy.

Rekonstrukce topného systému. Přemístění nářaďovny.

Vybudování přístupové cesty, parkovacích míst, univerzálního hřiště a beach volejbalové hřiště.

Vybudování přístřešku před sokolovnou. Schody altánek.

5. OBLAST - **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Obec součástí okolní přírody, příroda součástí života obce.

Nový ekodvůr na místě bývalé ČOV s garáží pro komunitní vozidla a prostorem na komunitní kompostování.

Likvidace černých skládek.

Udržování lesních cest v okolí obce, pokračování péče o krajinu – Paseky, niva Ponávky pod ČOV, Ponávka, začlenění polních cest do krajiny osázením alejí apod., zajištění průchodnosti krajiny.

Omezení hluku, hluku a prašnosti ovzduší, čistota vod – protihlukové stěny u železnice, uklizené silnice, omezení spalování opadů v domácích topeništích.

Regulace rozšiřování obce do rekreačních oblastí.

**6. OBLAST - INFORMOVANOST OBYVATEL, PROPAGACE OBCE**

Obec poskytuje svým občanům i jiným zájemcům co největší množství informací o tom, co se v obci řeší a děje a to takovými informačními kanály, aby byly srozumitelné a dosažitelné všem bez rozdílu věku.

Aktualizované webové stránky, informační zpravodaj a fungující rozhlas.

Možnost být informován aspoň jedním z dostupných informačních kanálů.

Propagace obce – kniha, pohlednice.

Propagace nemovité kulturní památky "Pozůstatky středověkého hradu".

**B2: PROGRAMOVÉ CÍLE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH - OBDOBÍ 2016-2021**

**OPATŘENÍ A AKTIVITY VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ PROGRAMOVÝCH CÍLŮ**

**1. OBLAST - VZHLED OBCE, ÚDRŽBA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 1** | **Upravený a jednotný vzhled obce** | | | |
|  | O1- PC 1 | Studie a pravidla, projekty | | |
|  |  | A1 - O1 - PC 1 | Urbanistická studie centra obce | 2016 |
|  |  | A2 - O1 -PC 1 | Pravidla pro mobiliář a další prvky | 2016 |
|  |  | A3 - O1 -PC 1 | Vytipování oblastí pro výsadbu a úpravu zeleně | 2016 |
|  |  | A4 - O1 -PC 1 | Vznesení požadavků při projektové přípravě opravy hlavního průtahu obcí | 2016 |
|  |  | A5 - O1 -PC 1 | Navržení estetického a praktického ukrytí kontejnerových stání | 2016 |
|  | O2 - PC 1 | Postupná realizace jednotlivých opatření ke zlepšení vzhledu obce | | |
|  |  | A1 - O2 -PC 1 | Sjednocení informačních tabulí | 2017 |
|  |  | A2 - O2 -PC 1 | Postupná výsadba nebo revitalizace zeleně | 2016 - 21 |
|  |  | A3 - O2 - PC 1 | Ukrytí kontejnerových stání | 2017 - 18 |
|  |  | A4 - O2 -PC 1 | Osvěta obyvatelstva, žádosti o pomoc s údržbou veřejné zeleně před nemovitostmi | 2016 - 21 |
| **PC 2** | **Technické vybavení v dostatečné kvalitě a množství pro průběžnou údržbu veřejné zeleně a majetku obce** | | | |
|  | O1 - PC 2 | Stanovení potřeb údržby a vytipování vhodných strojů a jejich nákup | | |
|  |  | A1 -01 -PC 2 | Definice potřeb údržby a vyhledání vhodných strojů | 2017 |
|  |  | A2 - O1 - PC 2 | Nákup strojů a zařízení | 2017 - 21 |

**2. OBLAST - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 3** | **Fungující kanalizace a další prvky technické infrastruktury obce** | | | |
|  | O1 - PC 3 | Dobudování stoky B kanalizace | | |
|  |  | A1 - O1 - PC 3 | Získání dotace a vybudování stoky B v koordinaci s rekonstrukcí hlavního průtahu obcí - tedy před plánovanou rekonstrukcí | 2016 - 17 |
|  | O2 -PC 3 | Fungující dešťová kanalizace | | |
|  |  | A1 - O2 - PC 3 | Revize dešťové kanalizace při plánování rekonstrukcí a oprav jednotlivých komunikací | 2016 - 21 |
|  |  | A2 - O2 - PC 3 | Realizace oprav dešťové kanalizace | 2016 - 21 |
|  | O3 - PC 3 | Rekonstrukce distribuční soustavy elektrické energie a veřejného osvětlení | | |
|  |  | A1 - O3 - PC 3 | Spolupráce s E-on na přípravě podkladů pro rekonstrukci vedení el. energie | 2016 |
|  |  | A2 - O3 - PC 3 | Současně s rekonstrukcí el. vedení ukládat i kabely VO do země - výměna sloupů a lamp, jednotné v celé obci | 2016 - 21 |
| **PC 4** | **Rekonstruované komunikace, bezpečné pro chodce, navýšení parkovacích míst v obci** | | | |
|  | O1 - PC 4 | Rekonstrukce silnice III/37917 | | |
|  |  | A1 - O1 - PC 4 | Opakované urgence SÚS ohledně předprojektové přípravy | 2016 |
|  |  | A2 - O1 - PC 4 | Stanovení požadavků obce na projekt rekonstrukce komunikace a přilehlých pozemků - chodníky, parkovací zálivy, obruby, nájezdy k nemovitostem | 2016 |
|  | O2 - PC 4 | Oprava místních komunikací | | |
|  |  | A1 - O2 - PC 4 | Stanovení pořadí a rozsahu oprav místních komunikací | 2016 |
|  |  | A2 - O2 - PC 4 | Postupné opravy a rekonstrukce místních komunikací | 2016 - 21 |
|  | O3 - PC 4 | Parkování v obci | | |
|  |  | A1 - O3 - PC 4 | Vytipování míst vhodných pro rozšíření parkovacích možností v obci i mimo centrum obce | 2016 |
|  |  | A2 - O3 - PC 4 | Realizace nových parkovacích míst | 2016 - 21 |
|  | O4 - PC 4 | Funkční a bezpečné mosty | | |
|  |  | A1 - O4 - PC 4 | Rekonstrukce mostu Na Hrázi | 2016 |
|  |  | A2 - O4 - PC 4 | Pravidelné mostní prohlídky, plánování oprav | 2016 - 21 |
|  |  | A3 – O4 – PC 4 | Oprava mostu u hasičky | 2018 |

**3. OBLAST - ŠKOLSTVÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST, PÉČE O SENIORY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 5** | **MŠ a ZŠ s dostatečnou kapacitou pro velikost obce** | | | |
|  | O1 – PC 5 | Rozšíření kapacity MŠ | | |
|  |  | A1 – O1 – PC 5 | Dokončení projektu nadstavby, získání dotace, realizace | 2016 - 18 |
|  | O2 – PC 5 | Základní škola splňující všechny požadavky pro vzdělávání 170 žáků, zázemí pro pedagogy | | |
|  |  | A1 – O2 – PC 5 | Variantní studie řešení požadavků na uspořádání školy | 2016 |
|  |  | A2 – O2 – PC 5 | Výběr varianty, podklady pro projekt, projekt | 2016 |
|  |  | A3 – O2 – PC 5 | Realizace rozšíření školy, získání dotace? | 2017 - 18 |
|  |  | A4 – O2 – PC 5 | Podpora školy v zabezpečení výuky TV | 2016 - 21 |
|  |  | A5 – O2 – PC 5 | Podpora školy v rekonstrukci zahrady | 2018 |
|  |  | A6 – O2 – PC 5 | Realizace nové zahrady | 2019 |
| **PC 6** | **Občanská vybavenost** | | | |
|  | O1 – PC 6 | Rekonstrukce samoobsluhy a přesun ordinací lékařů, vznik prostorů pro setkávání obyvatel a společenské akce | | |
|  |  | A1 – O1 – PC 6 | Realizace rekonstrukce | 2016 - 17 |
|  |  |  |  |  |
|  | O2 - PC 6 | Využití vily po lékařích | | |
|  |  | A1 – O2 – PC 6 | Diskuze o využití vily, denní stacionář?, prodej? Rekonstrukce? | 2016 |
|  |  | A2 – O2 – PC 6 | Příprava a realizace vybraného řešení | 2017 - 21 |
|  | O3 – PC 6 | Hasičská zbrojnice | | |
|  |  | A1 – O3 – PC 6 | Diskuze o potřebách hasičů, naplánování realizace oprav dle dotačních titulů | 2016 -17 |
|  |  | A2 – O3 – PC 6 | Podklady k zadání a zpracování projektu | 2017 |
|  | O4 – PC 6 | Hřbitov a jeho okolí | | |
|  |  | A1 – O4 – PC 6 | Starý i nový hřbitov – naplánovat a nacenit úpravy cest | 2016 - 17 |
|  |  | A2 – O4 – PC 6 | Realizace úpravy cest | 2018 |
|  |  | A3 – O4 – PC 6 | Oprava hřbitovní zdi uvnitř | 2018 |
|  |  | A4 – O4 – PC 6 | Přesun hrobů, které jsou mimo hřbitov a úprava vyhlídky před hřbitovem | 2016 - 18 |

**4. OBLAST - PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 7** | **Sportovní zázemí pro každého sportovce, cíle pro turisty, podpora obecních i spolkových akcí** | | | |
|  | O1 – PC 7 | Zrekonstruovaný fotbalový areál | | |
|  |  | A1 – O1 – PC 7 | Požadavky fotbalistů, potřeby obce – diskuze, odsouhlasení, projekt | 2016 |
|  |  | A2 – O1 – PC 7 | Výběr dodavatele, realizace | 2017 |
|  | O2 – PC 7 | Hřiště u hasičky | | |
|  |  | A1 – O2 – PC 7 | Navržení zeleně, výběr dodavatele, realizace | 2016 |
|  | O3 – PC 7 | Prostranství před sokolovnou | | |
|  |  | A1 – O3 PC 7 | Diskuze o možnostech obce v podpoře úpravy prostranství před sokolovnou a vůbec sokolovny | 2016 - 17 |
|  |  | A2 – O3 – PC 7 | Realizace podpory sokola | 2017 - 21 |
|  | O4 – PC 7 | Výletní cíle na Pasekách a na jiných výletních lokalitách | | |
|  |  | A1 – O4 – PC 7 | Posezení v oblasti VKP Paseky – diskuze – materiál, nákladnost údržby, návrh, projekt, cena? | 2016 - 17 |
|  |  | A2 – O4 – PC 7 | Promyšlení dalších možných lokalit pro umístění odpočinkových míst | 2017 |
|  |  | A3 – O4 – PC 7 | Realizace projektů | 2017 - 21 |

**5. OBLAST - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 8** | **Obec součástí okolní přírody, příroda součástí života obce** | | | |
|  | O1 – PC 8 | Vyčištěná Ponávka, součást života v obci | | |
|  |  | A1 – O1 – PC 8 | Navázání komunikace se správcem toku – Lesy ČR a snaha o vyčištění koryta Ponávky | 2016 |
|  |  | A2 – O1 – PC 8 | Diskuze o začlenění toku Ponávky do rekreační zóny obce | 2017 |
|  |  | A3 – O1 – PC 8 | Zpracování předchozí diskuze, projekty | 2018 - 21 |
|  |  | A4 – O1 – PC 8 | Realizace začlenění toku Ponávky do rekreační zóny obce | 2019 - 21 |
|  | O2 – PC 8 | Péče o krajinu | | |
|  |  | A1 – O2 – PC 8 | Likvidace černých skládek | 2016 - 21 |
|  |  | A2 – O2 – PC 8 | Lesní cesty | 2016 - 21 |
|  |  | A3 – O2 – PC 8 | Paseky | 2016 - 21 |
|  |  | A4 – O2 – PC 8 | Zmapování míst vhodných pro rozšíření péče o krajinu – úpravy, vyčištění, zpřístupnění, osázení | 2017 - 21 |
|  | O3 – PC 8 | Omezení hluku, prašnosti | | |
|  |  | A1 – O3 – PC 8 | Protihlukové stěny kolem železnice | 2017 - 21 |
|  |  | A2 – O3 – PC 8 | Kontroly nákladních automobilů - rychlost | 2016 - 21 |
|  |  | A3 – O3 – PC 8 | Osvěta obyvatelstva – proti pálení odpadu | 2016 - 21 |
|  |  | A4 – O3 – PC 8 | Úklid komunikací | 2016 - 21 |
|  | O4 – PC 8 | Nový ekodvůr s garáží pro obecní vozidla, místem na komunitní kompostování | | |
|  |  | A1 – O4 – PC 8 | Příprava podkladů pro projekt | 2016 |
|  |  | A 2 – O4 – PC 8 | Projekt, výstavba | 2017 - 18 |

**6. OBLAST - INFORMOVANOST OBYVATEL, PROPAGACE OBCE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC 9** | **Informovanost obyvatel, místních i cizích** | | | |
|  | O1 – PC 9 | Každý občan si může najít způsob, jak být o dění v obci informován | | |
|  |  | A1 – O1 – PC 9 | Údržba stávajících a využívání nových informačních kanálů | 2016 - 21 |
|  | O2 – PC 9 | Prezentace obce | | |
|  |  | A1 – O2 – PC 9 | Kniha o Lelekovicích | 2016 - 18 |
|  |  | A2 – O2 – PC 9 | Příprava prezentace půdorysu hradu | 2017 - 18 |
|  |  | A3 – O2 – PC 9 | Realizace prezentace půdorysu hradu | 2020 |

Důležitosti provedení akcí:

Velmi vysoká

Vysoká

Středně vysoká

Nízká

**C. ZPŮSOB REALIZACE A AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE OBCE**

Program rozvoje obce Lelekovice se po schválení stává závazným dokumentem pro řízení obce Lelekovice

**C1: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE**

Osobami odpovědnými za zajištění realizace Programu rozvoje obce Lelekovice jsou starosta a místostarosta obce. U jednotlivých aktivit pak komise a osoby uvedené v akčním plánu na daný rok.

**C2: PRŮBĚŽNÁ KONTROLA REALIZACE A AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE**

Základním nástrojem kontroly realizace rozvoje obce bude jednou ročně zpracovávaná zpráva

o průběhu realizace programu rozvoje obce.

Tato zpráva bude zpracována před započetím procesu sestavování rozpočtu na další rok - do 15. října probíhajícího roku. Osobu odpovědnou určí zastupitelstvo obce.

Zpráva bude obsahovat zhodnocení průběžného roku – přehled aktivit, které se podařilo uskutečnit. Na základě předpokladů splnění aktivit do konce průběžného roku pak navrhne aktualizaci jednotlivých opatření a aktivit, včetně odhadu nákladů do roku dalšího.

Zastupitelstvo pak schválí program akcí na další rok.

V roce 2021 bude provedeno souhrnné zhodnocení splnění programových cílů, provedena aktualizace analytické části a bude vypracován nový Program rozvoje obce.

Přílohy:

Příloha č. 1: PROGRAM ROZVOJE OBCE LELEKOVICE – PŘEHLED NÁVRHOVÉ ČÁSTI – TABULKA

Příloha č. 2: AKČNÍ PLÁN NA ROK 2016

Příloha č. 3: AKČNÍ PLÁN NA ROK 2016 - SOUHRN