Příloha č. 2: **AKČNÍ PLÁN NA ROK 2016**

**1. VZHLED OBCE A ÚDRŽBA**

PROJEKTOVÝ CÍL PC 1: **UPRAVENÝ A JEDNOTNÝ VZHLED OBCE**

OPATŘENÍ O1- PC 1: **Studie a pravidla, projekty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1- O1- PC 1** | **Urbanistická studie centra obce** |
| Popis aktivity | Architektonická studie navrhující uspořádání centra obce-samoobsluha s parkovišti, výstavba nových rodinných domů v okolí samoobsluhy, řešení chodníků a přechodů mezi plochami-parkoviště, hřiště u hasičky, umístění nového ekodvora, využití ploch u hasičky a starého ekodvora k parkování, případně další úpravy a možnosti využití a zvýraznění vodního prvku Ponávky |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  rozpočet obce |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O1 -PC 1** | **Pravidla pro mobiliář a další prvky**  |
| Popis aktivity | Vytipování možných sloupů VO, laviček, informačních tabulí, které se typově hodí k již instalovaným prvkům. Sepsání jejich modelů a specifikací. |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 |
| Odhad nákladů / zdroje | 0 |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A3- O1 -PC 1** | **Vytipování oblastí pro výsadbu a úpravu zeleně** |
| Popis aktivity | Sepsání míst obce, která by bylo možné oživit keři a stromy, případně osazením laviček a dalších prvků mobiliáře, případné návrhy osázení. Požité keře a rostliny takové, aby odpovídaly skladbě zeleně již použité případně se vyskytující na území obce. Výsadba by měla vyžadovat co nejmenší možnou potřebu pravidelné údržby. |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Nízká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 - O1 -PC 1**  | **Vznesení požadavků při projektové přípravě opravy průtahu obcí**  |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků na úpravu hlavního průtahu obcí, který bude rekonstruován SÚS -parkovací zálivy a stání, nájezdy k nemovitostem,Výsadba, chodníky |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Velmi vysoká - nutná koordinace s rekonstrukcí el. vedení a VO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A5 - O1 -PC 1** | **Navržení estetického a praktického ukrytí kontejnerových stání** |
| Popis aktivity | Prodiskutovat možnosti „ kontejnerů“, možnosti přístupu k nim a způsobu vyvážení. Pro jednotlivá místa pak navrhnout zakrytí tak, aby v celé obci působilo jednotně. |
| Odpovědnost za realizaci  | Komise pro obec krásnější |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost | Středně vysoká |

OPATŘENÍ O2 - PC 1: **Postupná realizace jednotlivých opatření ke zlepšení vzhledu obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O2 -PC 1** | **Postupná výsadba nebo revitalizace zeleně** |
| Popis aktivity | Výsadba na vytipovaných místech obce |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, komise pro obec krásnější |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 -2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 100.000,- |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 - O2 -PC 1** | **Osvěta obyvatelstva, žádosti o pomoc s údržbou veřejné zeleně před nemovitostmi** |
| Popis aktivity | Využití komunikačních kanálů obce - webu a zpravodaje, dopisů občanům ve věci pomoci s údržbou veřejného prostranství před nemovitostmi |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, komise pro krásnější obec |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Nízká  |

PROJEKTOVÝ CÍL PC 2: **TECHNICKÉ VYBAVENÍ V DOSTATEČNÉ KVALITĚ A MNOŽSTVÍ PRO PRŮBĚŽNOU ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ A MAJETKU OBCE**

OPATŘENÍ O1 – PC 2: **Stanovení potřeb údržby a vytipování vhodných strojů a jejich nákup**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O1 - PC 2** | **Definice potřeb údržby a vyhledání vhodných strojů** |
| Popis aktivity | Zhodnocení potřeb údržby, zákonných povinností obce a následné sepsání potřebných strojů a vozidel |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, komise pro obec krásnější |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Středně vysoká |

**2. INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACE, PARKOVÁNÍ**

PROJEKTOVÝ CÍL PC 3**:** **FUNGUJÍCÍ KANALIZACE A DALŠÍ PRVKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE**

OPATŘENÍ O1 - PC 3: **Dobudování stoky B kanalizace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O1 - PC 3** | **Získání dotace a vybudování stoky B v koordinaci s rekonstrukcí hlavního průtahu obcí - tedy před plánovanou rekonstrukcí** |
| Popis aktivity | Odeslání žádosti o dotaci, rozhodnutí, zda postavit kanalizaci z vlastních prostředků, výběrové řízení pro dodavatele stavby a samotná realizace |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Ivo Barták |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | Cca 8 mil. Kč/ dotace a vlastní rozpočet |
| Důležitost  | Vysoká |

OPATŘENÍ O2 - PC 3: **Fungující dešťová kanalizace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O2 - PC 3** | **Revize dešťové kanalizace při plánování rekonstrukcí a oprav jednotlivých komunikací** |
| Popis aktivity | Při plánovaní oprav jednotlivých částí komunikací vždy zrevidovat stav dešťové kanalizace v daném úseků a naplánovat případně souběžnou opravu |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, stavební komise |
| Termín plnění/ dokončení | 2016  |
| Odhad nákladů/ zdroje | obecní rozpočet |
| Důležitost  | Středně vysoká / Náklady se budou odvíjet od nutnosti využití specializovaných firem |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O2 - PC 3** | **Realizace oprav dešťové kanalizace** |
| Popis aktivity | Postupná realizace oprav dešťové kanalizace  |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, stavební komise |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  obecní rozpočet |
| Důležitost  | Vysoká |

OPATŘENÍ O3 - PC 3: **Rekonstrukce distribuční soustavy elektrické energie a veřejného osvětlení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O3 - PC 3** | **Spolupráce s E-on na přípravě podkladů pro rekonstrukci vedení el. energie, v návaznosti na aktivitu A1 - O2 - PC 4 sdělit E-onu požadované rekonstrukce před opravou komunikací, projekt VO** |
| Popis aktivity | Co nejdříve vytvořit pořadí opravy místních komunikaci, sdělit tyto plány zástupci E-onu, tak aby mohly být opravy el. vedení provedeny před opravami komunikací, projekt rekonstrukce veřejného osvětlení |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, místostarosta |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O3 - PC 3** | **Současně s rekonstrukcí el. vedení ukládat i kabely VO do země - výměna sloupů a lamp, jednotné v celé obci** |
| Popis aktivity |  |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, stavební komise |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 5 000 000 / obecní rozpočet |
| Důležitost  | Středně vysoká |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 4: **REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE, BEZPEČNÉ PRO CHODCE,** **NAVÝŠENÍ PARKOVACÍCH MÍST V OBCI**

OPATŘENÍ O1 - PC 4: **Rekonstrukce silnice III/37917**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O1 - PC 4** | **Opakované urgence SÚS ohledně předprojektové přípravy** |
| Popis aktivity | Opakovaná snaha o navázání komunikace a spolupráce při projektové přípravě rekonstrukce celého hlavního tahu |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O1 - PC 4** | **Stanovení požadavků obce na projekt rekonstrukce komunikace a přilehlých pozemků - chodníky, parkovací zálivy, obruby, nájezdy k nemovitostem** |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků a jejich odeslání na SÚS v co nejkratším termínu |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, komise stavební a pro obec krásnější |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

OPATŘENÍ O2 – PC 4: **Oprava místních komunikací**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O2 - PC 4** | **Stanovení pořadí a rozsahu oprav místních komunikací** |
| Popis aktivity | Projít, zmapovat a zapsat rozsah oprav komunikací, obrubníků, chodníků na místních komunikacích a určit ideální pořadí provádění |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Vysoká  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O2 - PC 4** | **Postupné opravy a rekonstrukce místních komunikací** |
| Popis aktivity | V rámci možností obecního rozpočtu plánovat a realizovat opravy místních komunikací, chodníků |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, místostarosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 10 000 000/ obecní rozpočet |
| Důležitost  | Středně vysoká |

OPATŘENÍ O3 – PC 4: **Parkování v obci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O3 - PC 4** | **Vytipování míst vhodných pro rozšíření parkovacích možností v obci i mimo centrum obce** |
| Popis aktivity | Prohlídky vhodných míst, koordinace s katastrální mapou a územním plánem |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, komise pro obec krásnější |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O3 - PC 4**  | **Realizace nových parkovacích míst** |
| Popis aktivity | Postupná realizace nových parkovacích míst, v souladu s územním plánem, opravami místních komunikací |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Středně vysoká |

OPATŘENÍ O4 – PC 4: **Funkční a bezpečné mosty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 - O4 - PC 4**  | **Rekonstrukce mostu Na Hrázi, lávka pro pěší** |
| Popis aktivity | Projektová dokumentace, výběrové řízení, realizace **– obeznámení obyvatel v dané oblasti**, ideálně oprava celého chodníku Na Hrázi, který bude navazovat na novou lávku pro pěší |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 3 mil. |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 - O4 - PC 4** | **Pravidelné mostní prohlídky, plánování oprav** |
| Popis aktivity | Kontrola termínů zákonem daných pro mostní prohlídky, na jejich základě rozhodnutí o opravách či rekonstrukcích dalších mostů |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta  |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 100 000 |
| Důležitost  | Nízká |

**3. ŠKOLSTVÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST, PÉČE O SENIORY**

PROGRAMOVÝ CÍL PC 5: **MŠ A ZŠ S DOSTATEČNOU KAPACITOU PRO VELIKOST OBCE**

OPATŘENÍ O1 – PC 5: **Rozšíření kapacity MŠ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O1 – PC 5** | **Dokončení projektu nadstavby, získání dotace a realizace** |
| Popis aktivity | Dokončení projektu nadstavby MŠ, navýšení kapacity MŠ o 20 dětí, rozpočet stavby |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 18 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 6 mil/dotace/ obecní rozpočet |
| Důležitost  | Vysoká |

OPATŘENÍ O2 – PC 5: **Základní škola splňující všechny požadavky pro vzdělávání 170 žáků, zázemí pro pedagogy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O2 – PC 5** | **Variantní studie řešení požadavků na uspořádání školy** |
| Popis aktivity | Školská komise připraví pro diskuzi zastupitelů variantní řešení potřeb školy při různých počtech žáků a pedagogů, shrne potřeby prostor pro výuku, družinu, pedagogy.  |
| Odpovědnost za realizaci  | Školská komise – Marie Klusoňová, Hana Mikaušová |
| Termín plnění/ dokončení | 31.3.2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 – O2 – PC 5** | **Výběr varianty, podklady pro projekt, projekt** |
| Popis aktivity | Diskuze nad studií a rozhodnutí o konečném uspořádání školy, zpracování podkladů pro projekt, jejich odsouhlasení a výběr projektanta, projekt |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 500 000/ obecní rozpočet |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 – O2 – PC 5**  | **Podpora školy v zabezpečení výuky TV**  |
| Popis aktivity | Na základě požadavků ze studie podpořit školu v zajištění výuky TV odpovídající předpisům – tělocvična sokola v registru škol |
| Odpovědnost za realizaci  | Školská komise – Hana Mikaušová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2018 |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A5 – O2 – PC 5** | **Podpora školy v rekonstrukci zahrady, příprava**  |
| Popis aktivity | Pověření školské komise, aby ve spolupráci se školskou radou a ředitelkou školy zpracovala požadavky pro rekonstrukci školní zahrady, tak, aby nutné stavební práce mohly být spojeny s případnou stavbou nového školního zázemí. Projekt úpravy zahrady. |
| Odpovědnost za realizaci  | Školská komise, Hana Mikaušová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 50 000,- |
| Důležitost  | Vysoká  |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 6: **OBČANSKÁ VYBAVENOST**

OPATŘENÍ O1 – PC 6: **Rekonstrukce a nadstavba samoobsluhy, přesun ordinací lékařů, vznik prostor pro setkávání občanů a společenské akce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O1 – PC 6** | **Realizace rekonstrukce** |
| Popis aktivity | Dokončení projektů, vykoupení pozemků, výběr dodavatele, termín rekonstrukce a osazení nadstavby – červenec srpen 2016 nebo 2017 |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo |
| Termín plnění/ dokončení | 2017 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 20 000 000 / obecní rozpočet |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

OPATŘENÍ O2 – PC 6: **Využití obecní vily uvolněné přesunem ordinací lékařů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O2 – PC 6** | **Diskuze o využití vily, denní stacionář?, prodej? Rekonstrukce?** |
| Popis aktivity | Diskuze nad možným využitím vily po lékařích |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Vysoká  |

OPATŘENÍ O3 – PC 6: **Hasičská zbrojnice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O3 – PC 6** | **Diskuze o potřebách hasičů, nová zbrojnice?** |
| Popis aktivity | -        zavedení městského vodovodu + rekonstrukce koupelny -        vyřešení odpadu, buď připojení ke kanalizaci, které se zřejmě jeví příliš nákladné, nebo zřízení septiku -        výměna zbývajících oken (která dosud nebyla vyměněna) -        doplnit prostor před zbrojnicí o značky zákazu stání -        zřízení internetového pokrytí z důvodu výjezdových zpráv -        rekonstrukce elektroinstalace v budově -        oprava sádrokartonového stropu v jedné z místností zbrojnice -        výměna zbývajících vrat u garáží -        zateplení budovy -        vyřešit zákaz vjezdu na hasičské hřiště a za budovu hasičské zbrojnice (závory)  |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, zástupce hasičů – Pavel Krejčí |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Nízká |

OPATŘENÍ O4 – PC 6: **Hřbitov a okolí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O4 – PC 6** | **Starý i nový hřbitov – naplánovat a nacenit úpravy cest** |
| Popis aktivity | Starý i nový hřbitov – oslovit projektanta, vybrat nejlepší a jednotný způsob povrchové úpravy cestiček. Projekt a ropočet |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 500 000,- |
| Důležitost  | Nízká  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 – O4 – PC 6** | **Přesun hrobů, které jsou mimo hřbitov a úprava vyhlídky před hřbitovem** |
| Popis aktivity | Vytrvalá snaha v přesvědčování občanů k přesunutí hrobů – finanční pomoc? |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, zastupitelstvo |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 18 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 60 000,- |
| Důležitost  | Vysoká |

**4. OBLAST – PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT**

PROGRAMOVÝ CÍL P7: **NOVÉ HŘIŠTĚ U HASIČKY A ZREKONSTRUOVANÝ FOTBALOVÝ AREÁL**

OPATŘENÍ O1 - PC 7: **Zrekonstruovaný fotbalový areál**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O1 – PC 7** | **Požadavky fotbalistů, potřeby obce – diskuze, odsouhlasení, projekt** |
| Popis aktivity | Diskuze nad požadavky fotbalistů a koordinace s potřebami a možnostmi obce, odsouhlasení a zadání požadavků, výběr projektanta a zadání projektu |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, Ivo Barták |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 300 000 / rozpočet obce |
| Důležitost  | Středně vysoká |

OPRATŘENÍ O2 – PC 7: **Hřiště u hasičky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O2 – PC 7** | **Navržení zeleně, výběr dodavatele, realizace** |
| Popis aktivity | Navržení zeleně, výběr dodavatele, realizace |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 6 500 000 /dotace, obecní rozpočet |
| Důležitost  | Vysoká, končí stavební povolení |

OPATŘENÍ O3 – PC 7: **Prostranství před sokolovnou, sokolovna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O3 - PC 7** | **Diskuze o možnostech obce v podpoře úpravy prostranství před sokolovnou a vůbec sokolovny** |
| Popis aktivity | Vzhledem k širšímu využití sokolovny pro celoobecní akce otevřít diskuzi o možné podpoře rekonstrukce prostranství před sokolovnou a vůbec sokolovny. Případné stanovení možností a časového horizontu. |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, Zbyněk Lecián |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Středně vysoká |

OPATŘENÍ O4 – PC 7: **Výletní cíle na Pasekách a na jiných výletních lokalitách**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O4 – PC 7** | **Posezení v oblasti VKP Paseky**  |
| Popis aktivity | Paseky posezení, rozhledna – diskuze – materiál, nákladnost údržby, návrh, projekt, cena? |
| Odpovědnost za realizaci  | Aleš Mikauš |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? |
| Důležitost  | Nízká |

**5. OBLAST – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

PROGRAMOVÝ CÍL PC 8: **OBEC SOUČÁSTÍ OKOLNÍ PŘÍRODY, PŘÍRODA SOUČÁSTÍ ŽIVOTA OBCE**

OPRATŘENÍ O1 – PC 8: **Vyčištěná Ponávka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O1 –PC 8** | **Navázání komunikace se správcem toku** |
| Popis aktivity | Navázání komunikace s Lesy ČR a zajištění vyčištění koryta, případně dalších možností spolupráce |
| Odpovědnost za realizaci  | Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Nízká |

OPRATŘENÍ O2 – PC 8: **Péče o krajinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O2 – PC 8** | **Likvidace černých skládek** |
| Popis aktivity | Důsledná snaha všemi prostředky o likvidaci skládek na Tišnovce a u podnikatelské zóny |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Taťána Malá |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 – O2 – PC 8** | **Lesní cesty** |
| Popis aktivity | Věnovat pozornost při lesních těžbách v blízkém okolí obce devastaci lesních cest. Důsledně dbát o navrácení do původního stavu |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Aleš Mikauš |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A3 – O2 – PC 8** | **Paseky** |
| Popis aktivity | Soustavná péče o VKP Paseky |
| Odpovědnost za realizaci  | Aleš Mikauš |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 60 000 ročně |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 – O2 – PC 8** | **Zmapování míst vhodných pro rozšíření péče o krajinu**  |
| Popis aktivity | Vytvoření mapy míst, která je možno upravit, vyčistit, zpřístupnit, osázet. Vypracování záměrů, naplánovaní případné realizace |
| Odpovědnost za realizaci  | Aleš Mikauš |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? |
| Důležitost  | Nízká |

OPATŘENÍ O3 – PC 8: **Omezení prachu a hlučnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A2 – O3 – PC 8** | **Kontroly nákladních automobilů – rychlost, váha** |
| Popis aktivity | Opakované žádosti o vážení a měření rychlostí jízdy nákladních automobilů, spolupráce s policií |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Taťána Malá  |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A3 – O3 – PC 8** | **Osvěta obyvatelstva – pálení odpadu** |
| Popis aktivity | Opakované upozorňování občanů na nepřijatelnost pálení odpadu v domácích topeništích |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  | Vyskoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A4 – O3 – PC 8** | **Úklid komunikací** |
| Popis aktivity | Čištěním komunikací vícekrát ročně snížit prašnost v obci – hlavní tah i místní komunikace |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 150 000 ročně |
| Důležitost  | Vysoká |

OPATŘENÍ O4 – PC 8: **Nový ekodvůr s garáží pro obecní vozidla, místem na komunitní kompostování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O4 – PC 8** | **Příprava podkladů pro projekt** |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků na nový ekodvůr, garáže a prostor pro kompostování tak, aby v okamžiku schválení nového územního plánu mohlo být zadáno zpracování projektu na nový ekodvůr na místě bývalé ČOV |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Jarmila Gladišová. Ivo Barták |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 |
| Důležitost  | Velmi vysoká |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 9: **INFORMOVANOST OBYVATEL, MÍSTNÍCH I CIZÍCH**

OPATŘENÍ O1 – PC 9:  **Každý občan si může najít způsob, jak být o dění v obci informován**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O1 – PC 9** | **Údržba stávajících a využívání nových informačních kanálů** |
| Popis aktivity | Fungující informační kanály obce, maximální informovanost obyvatelstva o dění v obci |
| Odpovědnost za realizaci  | Starosta, Aleš Mikauš, Jarmila Gladišová |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 40 000 ročně |
| Důležitost  | Vysoká |

OPATŘENÍ O2 – PC 9: **Prezentace obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  | **A1 – O2 – PC 9** | **Kniha o Lelekovicích** |
| Popis aktivity | Sestavení nové publikace o Lelekovicích, vydání k 730. výročí první písemné zmínky o Lelekovicích v roce 2018 |
| Odpovědnost za realizaci  | Zastupitelstvo, Martin Culek |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2018 |
| Odhad nákladů/ zdroje | 300 000 |
| Důležitost  | Středně vysoká |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  |  |  |
| Popis aktivity |  |
| Odpovědnost za realizaci  |  |
| Termín plnění/ dokončení |  |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita  |  |  |
| Popis aktivity |  |
| Odpovědnost za realizaci  |  |
| Termín plnění/ dokončení |  |
| Odhad nákladů/ zdroje |  |
| Důležitost  |  |